## Risk Belirleme Tablosu
| BİRİM ADI RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU (Süreç-İş Akışları) |  |  | Dokuman Kodu | GTHB.İKS./KYS.TBL.007
|  |  |  | Revizyon No | 000
|  |  |  | Revizyon Tarihi: | 29.01.2018
|  |  |  | Yürülük Tarihi | 05.02.2018
|  |  |  | Sayfa Numarası | 1/1
TEMEL SÜREÇ: |  | TARIMSAL ALTYAPI SÜRECİ
SÜREÇ: |  | Mera Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi Süreci
ALT SÜREÇ: |  | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci
ADIM NO/SIRA NO | ALT SÜREÇ ADI | SÜREÇ ADIMININ GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA VARSA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (RİSKLER) | SORUNLARIN SEBEBİ (RİSKLERİN NEDENİ) | HANGİ ÖNLEMLER ALINABLİNİR (KONTROL FAALİYETİ) | SORUNLAR HANGİ SIKLIKLA MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ) | SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)
5 | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | Mera tespit, tahdit ve tahsis programının zamanında bitirilememesi | 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği | Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılır sağlık veri haline getirtilmesi | 3 | 1
6 | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | Mera İslah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi | 1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Mücbir Sebepler 4- Terör | Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması | 3 | 2
7 | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | Arazi toplulaştırmaların zamanında bitirilememesi | Hızlı kadastro çalışmaları esnasındaki teknik eksiklikler Arazi toplulaştırma bölgelerinde arazi sınırlarına ilişkin davalar Arazi toplulaştırma çalışmalarına çiftçilerin direnci Arazi toplulaştırmada kurumlar arası koordinasyon eksikliği | Kontrol Mühendisinin Kontrollerinin arttrılması | 4 | 5
8 | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | Evrakın zamanında cevaplanamaması | 1.Tapu kayıtlarının eksik olması 2.Tapudan gelen yazılarda bilgi eksikliği 3.Rızai taksim sözleşmesi eksikliği 4.Rızai taksim sözleşmesi imza eksikliği 5.Mirasa ilişkin açılmış davalar 6.Personel yetersizliği | Tapu kayıtlarının incelenmesi, Mevcut arazilerin TBS ve CBS sistemlerinden incelenmesi | 1 | 3

## risk listesi
|  |  |  | BİRİM ADI TEMEL RİSK LİSTESİ | Dokuman Kodu | GTHB.İKS./KYS.TBL.009
[5 empty] | Revizyon No | 000
[5 empty] | Yevizyon Tarihi | 29.01.2018
[5 empty] | Yürürlük Tarihi | 05.02.2018
[5 empty] | Sayfa Numarası | 1/1
SIRA | REFERANS (RİSK) NO | STRATEJİK HEDEF | BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ | Riskin Adı
5 | R_05_İLM_05 |  |  | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci
6 | R_05_İLM_06 |  |  | Mera İslah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi
7 | R_05_İLM_07 |  |  | Arazi toplulaştırmaların zamanında bitirilememesi
8 | R_05_İLM_08 |  |  | Evrakın zamanında cevaplanamaması

## RİSK KAYDI TABLO
|  |  |  | RİSK KAYIT TABLOSU | [8 empty] | Dokuman Kodu |  |  | GTHB.İKS./KYS.TBL.008
[13 empty] | Revizyon No |  |  |  | 000
[13 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | 29.01.2018
[13 empty] | Yürürlük Tarihi |  |  |  | 05.02.2018
[13 empty] | Sayfa Numarası |  |  |  | 1/1
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SIRA | REFERANS (RİSK) NO | STRATEJİK HEDEF | SÜREÇADI/ ALT Süreç Adı | HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No |  | TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | MEVCUT KONTROLLER | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ |  | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
5 | R_05_İLM_05 |  | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_2/HDF1_1_PRF_2 HDF_2_3 PRG_1 | Risk: | Mera tespit, tahdit ve tahsis programının zamanında bitirilememesi | İl Müdürlüğü Performans Kaybı | Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılır sağlık veri haline getirtilmesi | İyileştirme | 1 | 3 | 3 | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) |  | Operasyonel Süreç |  | İl ve İlçe Müdürlükleri | Mera tespit, tahdit ve tahsis programı gerçekleşme oranı
[5 empty] | Sebep: | 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği | bar: Sayfa Numarası 11
6 | R_05_İLM_06 |  | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_2/HDF1_1_PRF_2 HDF_2_3 PRG_1 | Risk: | Mera İslah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi | İl Müdürlüğü Performans Kaybı, milli gelir kaybı | Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması | iyileştirme | 2 | 3 | 6 | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) |  | Operasyonel Süreç |  | İl ve İlçe Müdürlükleri | 3091 Sayılı Kanun uygulamalarının izlenmesi
[5 empty] | Sebep: | 1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Mücbir Sebepler 4- Terör | bar: Sayfa Numarası 11
7 | R_05_İLM_07 |  | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_1 PRG_1 HDF_2_2_PRG_1 HDF_2_2_PRG_2 | Risk: | Arazi toplulaştırmaların zamanında bitirilememesi | Kamu Zararı Milli Gelir Kaybı | Kontrol Mühendisinin Kontrollerinin arttrılması | İyileştirme+transfer | 5 | 4 | 20 | Katlanılamaz Risk (Çok Yüksek Risk/kritik) (20, 25) | Kontrol Mühendislerinin görev ve sorumluluklarında yetkinliklerinin net olması | Operasyonel Süreç |  | İl ve İlçe Müdürlükleri | TRGM'ye Transfer
[5 empty] | Sebep: | Hızlı kadastro çalışmaları esnasındaki teknik eksiklikler Arazi toplulaştırma bölgelerinde arazi sınırlarına ilişkin davalar Arazi toplulaştırma çalışmalarına çiftçilerin direnci Arazi toplulaştırmada kurumlar arası koordinasyon eksikliği |  | Sayfa Numarası 12: TRGM ile koordinasyonun arttırılması
8 | R_05_İLM_08 |  | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_4_PRG_1 HDF_2_5 PRG_1 | Risk: | Evrakın zamanında cevaplanamaması | Prestij kaybı, zaman kaybı | Tapu kayıtlarının incelenmesi, Mevcut arazilerin TBS ve CBS sistemlerinden incelenmesi | iyileştirme | 3 | 1 |  | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) | Tapu İl/İlçe Müdürlüğü ile koordinasyonun arttırılması | Operasyonel Süreç |  | İl ve İlçe Müdürlükleri | 5403 sayılı kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı kanun uygulamalarının izlenmesi
[5 empty] | Sebep: | 1.Tapu kayıtlarının eksik olması 2.Tapudan gelen yazılarda bilgi eksikliği 3.Rızai taksim sözleşmesi eksikliği 4.Rızai taksim sözleşmesi imza eksikliği 5.Mirasa ilişkin açılmış davalar 6.Personel yetersizliği | bar: Sayfa Numarası 11

## Rsik Kayıdı İle İlgili Açıklama
Tablo ile ilgili açıklama
No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. Kodlamada; Risk_İl Plaka Kodu_Müdürlük İsminin Kısaltılması_Risk Numarası şeklinde verilmelidir. Örneğin : R_42_İLM_01 Konya İl Müdürlüğünün 1 Nolu Riskinin Referans Numarasıdır. R_TAGEM_01, R_SGB_03,R_06_AGKLM_01 vb.
3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 | Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7 | Riske verilen cevaplar: Belirlenen riske verilecek cevaplar yazılır [ Kabul Etme (Katlanma) - Transfer (paylaşma)-Kontrol Etme (İyileştirme)- Bertaraf Etme(Kaçınma) ]
8 | Etki: Risk Değerlendirme Tablosunda tespit edilen etki (şiddet) değerdir. (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
9 | Olasılık: Risk Değerlendirme Tablosunda tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
10 | Risk Skoru (Puanı) (R=ExO): Risk Değerlendirme Tablosunda tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen Katlanılabilir, Orta, Önemli, Katlanılamaz aralıklarına göre yazılır.
11 | Değişim (Riskin yönü) (Önem Dereceleri Yazılmalı): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur.. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir. Ancak risk skorunda değişim varsa o renkle ve önem düzeyleri belirtilir. İstenilmesi Halinde aşağı-yukarı okları ile de belirtilebilinir.
12 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
13 | Riskin Sınıfı: Yönetim ve Operasyonel/Stratejik/Bilgi Teknolojileri/İzleme ve Raporlama sınıflarından hangisine/hangilerine girdiğinin belirtilmesi
14 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
15 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
16 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
RENKLER VE DEĞERLENDİRME
|  | Çok Düşük (1-2) | Süreç Devam etmeli herhangi bir ek önleme ihtiyaç yoktur.
|  | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
|  | Orta Düzey Risk(8-9-10-12-15) | Belirlenen risklerin etkilerini düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
|  | Önemli Risk (Yüksek Risk) (12, 15,16,20) | Bu faaliyet ya da süreçte yaşanabilecek sorunlar Bakanlığın/birimin hedeflerine erişmesine engel olur. Belirlenen risk azaltılıncaya kadar ek önlemler almaya devam edilmelidir. Risk işin devam etmesi ile ilgili acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
|  | Katlanılamaz Risk (Çok Yüksek Risk/kritik) (20, 25) | Bu faaliyet ya da süreçte yaşanabilecek sorunlar Bakanlığın/birimin hedeflerine erişmesine engel olur, büyük ihtimalle mali ve itibar kayıplarına da neden olabilir. Mutlaka bu risklere karşı acil önlem/ek kontrol faaliyetleri alınmalıdır. Riskin etkisi belli seviyeye düşürülmelidir.
Risk şiddeti 4 olan ve olasılığı 3 olan risklerin skoru 12 ise önemli risk, Risk Şiddeti 5, olasılığı 3 olan risklerde risk skoru 15 ise yüksek risk, Risk şiddeti 5, olasılığı 4 olan risklerde risk skoru 20 katlanılamaz risk, olarak değerlendirilecektir.
Risk Değerlendirme Kriterleri Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)/ Yarattığı Etki (Şiddet)
Derecesi | Puanı | Açıklama
|  | Olasılık | Etki
Çok Yüksek | 5 | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100) | Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek | 4 | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79). | Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta | 3 | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59 ). | İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük | 2 | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39) | Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabilir maddi kayıpları
Çok Düşük | 1 | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19) | Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması